广西壮族自治区地方标准

建筑工程绿色施工评价标准

（征求意见稿）

Evaluation Standard for Guangxi Green Construction of Buildings

二O一二年xx月

广西 南宁

草拟单位：（章）

目录

1 总则 ……………………………………………………………………………………………1

2 术语…………………………………………………………………………………………… 1

3 基本规定……………………………………………………………………………………… 2

4 评价框架体系 ………………………………………………………………………………3

5 环境保护评价指标 ……………………………………………………………………………4

6 节材与材料资源利用评价指标……………………………………………………………… 10

7 节水与水资源利用评价指标………………………………………………………………… 13

8 节能与能源利用评价指标 …………………………………………………………………15

9 节地与土地资源保护评价指标 ……………………………………………………………21

10 绿色施工管理 ………………………………………………………………………………26

11评价方法………………………………………………………………………………………28

12评价程序和组织………………………………………………………………………………31

# 总  则

1.0.1  为推进广西壮族自治区绿色施工，规范建筑工程绿色施工评价方法，制定本标准。

条文说明：

1.0.1 本标准旨在贯彻中华人民共和国住房和城乡建设部推广绿色施工的指导思想，结合广西地方特点，对工业与民用建筑、构筑物现场施工的绿色施工评价方法进行规范，促进在广西的施工企业实行绿色施工，达到节约资源、保护环境、促进经济可持续发展的目的。

1.0.2  本标准适用于广西壮族自治区建筑工程绿色施工的合格性评价，其他土木类工程可参照本标准执行。

- 1.0.3  绿色施工评价除应符合本标准外，尚应符合现行国家有关标准和广西地方有关标准的规定。

- 1.0.4  范围:

本标准规定了广西壮族自治区绿色施工的基本要求及等级划分。

本标准适用于广西壮族自治区行政区域范围内民用建、构筑物现场施工的绿色施工评价。

# 2  术  语

2.0.1  绿色施工  green construction

工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）的建筑工程施工活动。

2.0.2  控制项  control item

绿色施工过程中必须达到的基本要求条款。

2.0.3  一般项  general item

绿色施工过程中据实施情况进行评价，难度和要求适中的条款。

2.0.4  优选项  extra item

绿色施工过程中实施难度较大、要求较高的条款。

2.0.5  建筑垃圾  construction trash

新建、改建、扩建、拆除、加固各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中产生的废物料。

2.0.6  建筑废弃物  building  waste

建筑垃圾分类后，丧失施工现场再利用价值的部分。

2.0.7  回收利用率  percentage of recovery and reuse

施工现场可再利用的建筑垃圾占施工现场所有建筑垃圾的比重。

2.0.8  施工禁令时间  prohibitive time of construction

国家和地方政府规定的禁止施工的时间段。

2.0.10  基坑封闭降水  obdurate ground water lowering

在基底和基坑侧壁采取截水措施，对基坑以外地下水位不产生影响的降水方法。

# 3  基本规定

3.0.1  绿色施工评价应以建筑工程施工过程为对象进行评价。

【条文说明】

3.0.1  绿色施工的评价贯穿整个施工过程，评价的对象可以是施工的任何阶段或分部分项工程。评价要素是环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与土地资源保护、绿色施工管理六个方面。

3.0.2  绿色施工项目应符合以下规定：

1  根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。

2  工程技术交底应包含绿色施工内容。

3  采用符合绿色施工要求的新材料、新技术、新工艺、新机具进行施工。

4  在评价过程中，应采集反映绿色施工水平的典型图片或影像资料。

3.0.3  发生下列事故之一，不得评为绿色施工合格项目：

1  发生安全生产死亡责任事故。

2  发生重大质量事故，并噪声严重影响。

3  发生群体传染病、食物中毒等责任事故。

4  施工中因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚；

5  违反国家有关“四节一环保”问题被政府管理部门处罚。

6  施工扰民造成严重社会影响。

【条文说明】

3.0.3 施工扰民造成严重社会影响是指施工活动对附近居民的正常生活产生很大的影响的情况，如造成相邻房屋出现不可修复的损坏、交通道路破坏、光污染和噪声污染等，并引起群众性抵触的活动。

# 4 评价框架体系

4.0.1  评价阶段宜按地基与基础工程、结构工程、装饰装修与机电安装工程进行。

【条文说明】

4.0.1 为便于工程项目施工阶段定量考核，将单位工程按形象进度划分为三个施工阶段。

4.0.2  建筑工程绿色施工应依据环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护及绿色施工管理六个要素进行评价。

4.0.3  绿色施工评价要素均包含控制项、一般项、优选项三类评价指标。

4.0.4  评价等级分为不合格、合格和优良。

4.0.5  绿色施工评价框架体系应由评价阶段、评价要素、评价指标、评价等级构成。

【条文说明】

4.0.5 绿色施工评价框架体系如图4.0.5

图4.0.5绿色施工评价框架体系图

# 5 环境保护评价指标

5.1 控 制 项

5.1.1  现场施工标牌应包括环境保护内容。

【条文说明】

5.1.1现场施工标牌是指工程概况牌、施工现场管理人员组织机构牌、入场须知牌、安全警示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫制度牌、施工现场总平面图、消防平面布置图等。其中应有保障绿色施工的相关内容。

5.1.2  施工现场应在醒目位置设环境保护标识。

【条文说明】

5.1.2施工现场醒目位置是指主入口、主要临街面、有毒有害物品堆放地等。

5.1.3  施工现场的文物古迹和古树名木应采取有效保护措施。

【条文说明】

5.1.3工程项目部应贯彻文物保护法法律法规，制定施工现场文物保护措施，并有应急预案。

5.2 一 般 项

5.2.1  资源保护应符合下列规定：

1  应保护场地四周原有地下水形态，减少抽取地下水。

2  危险品、化学品存放处及污物排放采取隔离措施。

【条文说明】

5.2.1本条规定了环境保护中资源保护的两个方面：

1 为保护现场自然资源环境，降水施工应避免过度抽取地下水。

2 化学品和重金属污染品存放采取隔水和硬化处理。

5.2.2  扬尘控制应符合下列规定：

1  现场建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。

2  对裸露地面、集中堆放的土方采取抑尘措施。

3  施工现场路面硬化处理。

4  运送土方、渣土等易产生扬尘的车辆采取封闭或遮盖措施，材料装卸时轻拿轻放。

5  现场进出口应设冲洗池和吸湿垫，应保持进出现场车辆清洁。

6  易飞扬和细颗粒建筑材料应封闭存放，余料应及时回收。

7  施工现场构件加工、制作等易产生扬尘的施工作业应在固定场所内作业，并采取遮挡、抑尘等措施。

8  拆除爆破作业有降尘措施。

9  建筑物内的施工垃圾应集中袋装，高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械完成。

垃圾清运应按照批准路线和时间到指定的消纳场所倾倒。

10  现场使用散装水泥、预拌砂浆应有密闭防尘措施。

11  建、构筑物的主要混凝土构件，应全部采用商品混凝土。

12  在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3。

【条文说明】

5.2.2空气中可自然沉降的颗粒物称降尘，而悬浮在空气中的粒径小于100微米的颗粒物通称总悬浮颗粒物（TSP），其中粒径小于10微米的称可吸入颗粒物（PM10）。可吸入颗粒物即扬尘，所有的固体建筑垃圾都可以产生扬尘，固体建筑垃圾主要由土、渣土、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、金属、竹木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其它废弃物等组成。施工过程中不得违反《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规。

2现场直接裸露土体表面和集中堆放的土方应采用临时绿化、喷浆和隔尘布遮盖、地面硬化或混凝土封盖等措施抑尘。

3施工现场路面硬化处理的宽度应不小于出口。根据道路功能不同，可以分为以下几种硬化处理方法；

不同的硬化处理方法和位置标高                         表1

| 序号 | 道路用途 | 硬化处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 走重载车辆道路 | 100厚C20混凝土，6~10＠200构造配筋 |
| 2 | 一般走道 | 100厚C15素混凝土 |
| 3 | 其他 | 铺设可重复利用的广场砖 |
| 4 | 利用施工剩余混凝土浇筑地面 | 可以先预留场地 |

7规定对于施工现场的木工作业、钢筋加工包括焊接、石材切割等等易产生扬尘等作业应有固定的作业场所，同时采取扬尘控制措施要求。

9说明高空垃圾清运采取的措施，而不采取自高空抛落的方式。同时规定了垃圾的运送路线和时间。

11 本条主要是指建、构筑五的主体部分，如基础、梁、板、柱、混凝土墙等构件采用商品混凝土。

5.2.3  废气排放控制应符合下列规定：

1  进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求。

2  不应使用煤作为现场生活的燃料。

3  电焊烟气的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的规定。

4  不应在现场燃烧废弃物。

5  施工过程中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂氨的释放量不应大于0.10％，测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》的规定。

6  用沥青等防水材料时应控制好材料的挥发性。

5.2.4  建筑垃圾控制应符合下列规定：

1  建筑垃圾应分类收集、集中堆放。

2  废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物应封闭回收、不应混放。

3  有毒有害废物分类率应达到100%。

4  垃圾桶应分为可回收利用与不可回收利用两类，应定期清运。

5  建筑垃圾回收利用率应达到30%。

6  碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料，再利用率达到60%以上。

5.2.5  污水控制应符合下列规定：

1  现场道路和材料堆放场地周边应设排水沟。

2  在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施。污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。

3  工程污水和试验室养护用水应经处理达标后排入市政污水管道。

4  现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理。

5  工地厨房设隔油池，应定期清理。

6  雨水、污水应分流排放。

【条文说明】

5.2.5

3 工程污水采取去除泥沙、除油污、分解有机物、沉淀过滤、酸碱中和等有针对性的处理方式，达标排放；

4、5 现场设置的沉淀池、隔油池、化粪池等应定期清理保证不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

5.2.6  光污染应符合下列规定：

1  电焊作业应采取遮挡措施，避免电焊眩光外泄。

2  工地设置大型照明灯具时，应有防止强光线外泄的措施。

【条文说明】

5.2.6本条规定了环境污染中光污染的两个方面：

2调整夜间施工灯光投射角度，避免影响周围居民正常生活

5.2.7  噪音控制应符合下列规定：

1  应采用先进机械、低噪音设备进行施工，机械、设备应定期保养维护。

2  产生噪声较大的机械设备，应尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区。

3  混凝土输送泵、振捣棒、木工棚、包锯、钢筋加工场等应设有吸音降噪屏或其他降噪措施。

4  吊装作业指挥应使用对讲机传达指令。

5  机械剔凿作业使用低噪音的破碎炮和风镐等剔凿机械；打桩施工时不得随意敲打钻杆。在夜间(22：00～7：00)、午休(12：00～14：00)时间段内不允许机械剔凿及打桩作业。

6  夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

【条文说明】

5.2.7 本条规定了噪声控制的7个方面。

3  1)现场混凝土输送泵应设置隔音棚遮挡，实行封闭式隔音处理；

2)模板加工的木工棚采用全封闭房间，门口挂降噪屏(工作时放下，起到隔音的作用)，窗户用降噪屏封闭；

3)现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换；

4)进行夜间施工作业的模板、脚手架支搭、拆除搬运时必须轻拿轻放；

5)根据噪音防治需要，将外脚手架满挂密目安全网，并在结构施工楼层设置降噪围档。

5.2.8  施工现场应设置连续、密闭能有效隔绝各类污染的围挡。

【条文说明】

5.2.8现场围挡应连续设置，不得有缺口、残破、断裂，墙体材料可采用彩色金属板式围墙等可重复使用的材料，高度符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59的规定。

5.2.9  施工中，开挖土方应合理回填利用。

【条文说明】

5.2.9现场开挖的土方在满足回填质量要求的前提下，就地回填使用，也可造景等采用其他利用方式，避免倒运。

优选项

5.3.1  遇有五级风以上天气，没有明确的防护措施，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的露天作业。

5.3.2  清理模板内已绑扎好的钢筋中残留的灰尘和垃圾时要尽量使用吸尘器，不得使用吹风机等易产生扬尘的设备。

5.3.3  制定建筑垃圾减量化计划，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400吨。

5.3.4  施工作业面应设置隔声设施。

【条文说明】

5.3.4 在施工作业面噪音敏感区域设置足够长度的隔音屏，满足隔音要求

5.3.5  现场应设置可移动环保厕所，并定期清运、消毒。

【条文说明】

5.3.5 高空作业每隔五至八层设置一座移动环保厕所，施工场地内环保厕所满足配置，并定岗定人负责保洁。

5.3.6  现场应设噪声监测点，定期监测。

【条文说明】

5.3.6  本条说明现场不定期请环保部门到现场检测噪声强度，所有施工阶段的噪声控制在现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）限值内。见表1。

表1 施工阶段噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限制 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 60 | 55 |

5.3.7   施工应采取基坑封闭降水措施。

5.3.8  现场应采用喷雾设备降尘。

【条文说明】

5.3.8 现场拆除作业、爆破作业、钻孔作业和干旱燥热条件土石方施工应采用喷雾降尘设备减少扬尘。

5.3.9  建筑垃圾回收利用率应达到50%。

5.3.10  工程污水应采取去泥沙、除油污、分解有机物、沉淀过滤、酸碱中和等处理方式，实现达标排放。

5.3.11  公司设置专人进行大气污染的检测工作，或项目部根据项目进展情况定期请环保局的检测部门对现场的大气污染情况进行检测。

【条文说明】

5.3.11检测人员如发现污染值超出规定的标准，应及时通知主管领导，根据产生问题的主要原因，采取必要措施。

# 6 节材与材料资源利用评价指标

6.1控制项

6.1.1  应根据因地制宜、就地取材的原则充分利用当地材料资源，并有实施记录。

【条文说明】

6.1.1.根据《绿色建筑评价标准》GB50378中第4.4.3条的规定，就地取材的是指材料产地距施工现场500km范围内。

6.1.2  根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

6.1.3  应有健全的机械保养、限额领料、建筑垃圾再生利用等制度：

【条文说明】

6.1.2现场机械保养、限额领料、废弃物排放和再生利用等制度健全，做到有据可查，有责可究。

6.2一般项

- 6.2.1  材料的选择应符合下列规定：

1  施工应选用绿色、环保材料。建筑材料采购要制订明确的绿色、环保材料采购条款，对材料供应单位进行审核、比较、挑选。

2  钢筋混凝土结构的主要受力构件应选用高强度、高性能的钢筋和混凝土。

3  墙体维护材料应选择耐久、质轻、保温隔热、防水性能好的材料。

4  门窗采用密封性、保温隔热性能、隔音性能良好的型材和玻璃等材料。

5  建设工程施工所需临时设施（办公及生活用房、给排水、照明、消防管道及消防设备）应采用可拆卸可循环使用材料。

6  应利用粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料降低混凝土和砂浆中的水泥用量；粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料掺量应按供货单位推荐掺量、使用要求、施工条件、原材料等因素通过实验确定。

【条文说明】

6.2.1.1要求建立合格供应商档案库，材料采购做到质量优良、价格合理，所选材料应符合以下规定：

1）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的要求。

2）GB18580~18588的要求。

3）混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588的要求。

- 6.2.2  材料节约应符合下列规定：

1  应采用管件合一的脚手架和支撑体系。

2  应采用工具式模板和新型模板材料、如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材质的大模板和钢框镶边模板。

3  材料运输方法应科学，应降低运输损耗率。

4  钢筋专业化加工和配送。

5  预制混凝土构件、门窗生产工厂化。

6  优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构应采用工厂制作，现场拼装。

7、应优化线材下料方案。

8  混凝土结构主体构件应采用商品混凝土。

9  面材、块材镶贴、应做到预先总体排版。

10  应因地制宜，采用新技术、新工艺、新设备、新材料。

11  应提高模板、脚手架体系的周转率。

12  对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。

【条文说明】

6.2.3  本条规定了材料节约的12个方面：

11强调从实际出发，采用适用于当地情况，利于高效使用当地资源的四新技术。如“几字梁”、模板早拆体系、高效钢材、自防水混凝土、自密实混凝土、竹材、木材和工业废杂废液利用等。

- 6.2.3  资源再生利用应符合下列规定：

1  建筑余料应合理使用。

- 2  板材、块材等下脚料和撒落混凝土及砂浆科学利用；

3  临建设施充分利用既有建筑物、市政设施、既有场地和周边道路；

4  现场办公用纸应分类摆放，纸张应两面使用，废纸应回收。

- 【条文说明】

6.2.3

1合理使用是指符合相关质量要求前提下的使用。

2制定并实施施工场地废弃物管理计划；分类处理现场垃圾，分离可回收利用的施工废弃物，将其直接应用于工程。

6.3优选项

6.3.1应编制材料计划，应合理使用材料。

6.3.2应采用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方法。

6.3.3主体结构施工应选择自动提升、顶升模架或工作平台。

6.3.4建筑材料包装物回收率应达到100%。

【条文说明】

6.3.4现场材料包装用纸质或塑料、塑料泡沫质的盒、袋均要分类回收，集中堆放。

6.3.5现场应使用预拌砂浆。

【条文说明】

6.3.5预拌砂浆可集中利用粉煤灰、人工砂、矿山及工业废料和废渣等。对资源节约、减少现场扬尘具有重要意义。

6.3.6水平承重模板应采用早拆支撑体系。

6.3.7现场临建设施、安全防护设施应定型化、工具化、标准化。

6.3.8 现场材料堆放有序，储存环境适宜，措施得当，根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。保管制度健全，责任落实。

6.3.9  优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案，幕墙及各类预留预埋应与结构施工同步。

6.3.10  加强保温隔热系统与围护结构的节点处理，尽量降低热桥效应。针对建筑物的不同部位保温隔热特点，选用不同的保温隔热材料及系统，以做到经济适用。

6.3.11  推广采用外墙保温板替代混凝土施工模板的技术。

6.3.12  比较实际施工材料消耗量与计算材料消耗量，提高节材率。

# 7 节水与水资源利用评价指标

7.1控制项

- 签订标段分包或劳务合同时，将节水指标纳入合同条款。

【条文说明】

施工前，应对工程项目的参建各方的节水指标，以合同的形式进行明确，便于节水的控制和水资源的充分利用。

- 应有计量考核记录。

【条文说明】

施工前，应建立健全各项用水计量管理制度，有专人负责相应的计量考核记录，并对计量器具进行定期检修，维护及保养。

7.2一般项

- 7.2.1  节约用水应符合下列规定

- 1  应根据工程特点，制定用水定额。

【条文说明】

针对各地区工程情况，制定用水定额指标，使施工过程节水考核取之有据。

2 要制定切实可行的施工节水方案和技术措施，加强施工用水管理，尽量做到回收重复利用；

- 3、施工现场供、排水系统应合理适用。供水管网应根据用水量优化设计布置，管径合理、管路简捷。

【条文说明】

供、排水系统指为现场生产、生活区食堂、澡堂，盥洗和车辆冲洗配置的给水排水处理系统。

- 4、施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具，节水器具配置率应达到100%，在水源处应设置明显的节约用水标识。

【条文说明】

节水器具指水龙头、花洒、恭桶水箱等单件器具。

- 5、施工现场的生活用水与工程用水应分别计量。

【条文说明】

对于用水集中的冲洗点、集中搅拌点等，要进行定量控制。

- 6、施工中应采用先进的节水施工工艺。

【条文说明】

针对节水目标实现，优先选择利于节水的施工工艺，如混凝土养护、管道通水打压、各项放渗漏闭水及喷淋实验等，均采用先进的节水工艺。

- 7、混凝土养护和砂浆搅拌用水应合理，应有节水措施，杜绝无措施浇水养护混凝土。

【条文说明】

施工现场尽量避免现场搅拌，优先采用商品混凝土和预拌砂浆。必须现场搅拌时，要设置水计量检测和循环水利用装置。混凝土养护采取薄膜包裹覆盖，喷涂养护液等技术手段，杜绝无措施浇水养护。

- 8、管网和用水器具不应有渗漏。

【条文说明】

- 防止管网渗漏应有计量措施。

- 9、对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。

【条文说明】

混凝土搅拌站点的水源一般有自来水和井水两种，在地下水丰富的地区，应自行打井，再抽入设在搅拌主楼附近的水池内储存；在干旱或自来水较便宜的地区，可用自来水作为水源；另外，还可充分利用废水，经多次沉淀后回收作为辅助用水。

7.2.2   水资源的利用应符合下列规定：

1  基坑降水应储存利用。

2  冲洗现场机具、设备、车辆用水，应设立循环用水装置。

7.3优选项

- 7.3.1  施工现场应建立基坑降水再利用的收集处理系统。

【条文说明】

施工现场应对地下降水、设备冲刷用水、人员洗漱用水进行收集处理，用于喷洒路面、冲厕、冲洗机具。

- 7.3.2  施工现场应有雨水收集利用的设施。

- 7.3.3  喷洒路面、绿化灌溉不应使用自来水。

【条文说明】

为减少扬尘，现场环境绿化、路面降尘使用非传统水源。

- 7.3.4  生活、生产污水应处理并应用。

【条文说明】

将生产生活污水收集、处理和利用。

- 7.3.5  防止雨水、中水及其它可再利用水收集处理系统的二次污染，定期清洗和消毒蓄水池和水箱等，并做好记录。

- 7.3.6  现场应使用经检验合格的非传统水源。

【条文说明】

现场开发使用自来水以外的非传统水源进行水质监测，并符合工程质量用水标准和生活卫生水质标准。

7.3.7  力争施工中非传统水源利用率大于30%。

7.3.8  做好污水再生水、雨水和淡化后的海水的卫生保障措施。

【条文说明】

非传统水源利用率指的是采用再生水、雨水等非传统水源代替市政自来水或地下水供给施工用水及其他杂用用水的水量占总用水量的百分比。室内冲厕、绿化、道路浇洒、洗车用水及施工用水等可考虑采用再生水等非传统水源。

7.3.9  保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降水尽可能少地抽取地下水；当基坑开挖抽水量大于50万m3时，应进行地下水回灌，并避免地下水被污染。

# 8 节能与能源利用评价指标

8.1控制项

8.1.1  对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备应设有节能的控制措施。

【条文说明】

8.1.1施工现场能耗大户主要是塔吊、施工电梯、电焊机及其他施工机具和现场照明。为了便于计量，应对生产过程中使用的施工设备、照明和生活办公区分别设定用电控制指标。

8.1.2   对主要耗能施工设备应定期进行耗能计量核算。

【条文说明】

8.1.2建设工程能源计量器具的配备和管理应执行现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/17167）。施工用电必须装设电表，生活区和施工区应分别计量；应及时收集用电资料，建立用电节电统计台帐。针对不同的工程类型，如住宅建筑、公共建筑、工业厂房建筑、仓储建筑、设备安装工程等进行分析、对比,提高节电率。

8.1.3  国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使用。

【条文说明】

8.1.3《中华人民共和国节约能源法》第十七条：禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。

8.2一般项

8.2.1  临时用电设施应符合下列规定

1  应采用采取节能型设施设备。合理确定变压器台数，优先选用新型节电变压器，采用多台小容量变压器并联运行。（线路、变压器、配变电条文说明）

2  临时用电应设置合理，管理制度应齐全并应落实到位。

3  重视安装施工，避免使用断芯、断股、绝缘层破损的旧橡皮线，降低供电线路的损耗。

4  现场照明设计应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

【条文说明】

8.2. 1本条规定了选择临时用电设施的原则。

1、现场临电设备、中小型机具、照明灯具采用带有国家能源效率标识的产品。变压器一次侧功率因数不仅与负荷的功率因数有关，而且与负荷率有关。若变压器满载运行，一次侧功率因数仅比二次侧降低3%～5%；若变压器负载率小于60%时，一次侧的功率因数就显著下降，可达10%～20%，所以，变压器在负载率为60%以上运行时才较经济，一般应在75%～80%比较合适。为了充分利用设备和提高功率因数，变压器不宜作轻载运行。当变压器的负荷经常低于其容量的30%时，则需更换容量较小的变压器。在条件允许的地方，采用两台并联运行或把生产、生活与照明用电分开用不同的变压器供电。这样，可以在轻负载的情况下，将一台变压器退出运行，以减少变压器的损耗，同时提高供电的可靠性。选用变压器时，应考虑低损耗新型变压器。目前建筑工地大部分使用的是旧式变压器，电能损耗大。建议建筑企业对旧型号变压器进行有计划有步骤地更新，以国家重点推广的低损耗新型变压器或节能产品干变压器和箱变取代。

对变压器的选择应主要考虑损耗的大小及运行是否合理。变压器的损耗主要来自于其空载损耗及负载损耗，空载损耗值与铁芯材料及制造工艺有关，与负荷大小无关，负载损耗值取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小，并与负荷率平方成正比，所以在选择变压器时应首先考虑新型材料新工艺制造的节能变压器，以减少空载损耗，同时应选用阻值较小的绕组，如铜芯变压器，并综合初装费、变压器低压柜、土建投资及运行费用，又要是变压器在使用期内预留适当的余量。

3、建筑施工现场的用电设备多是流动的，乱拉乱接线的现象相当严重，使供电接线方式不合理，线路过长，导线载面与负载也不配套，造成线路无功损耗增大，以致功率因数下降。

部分现场管理人员甚至个别领导对施工用电抱有临时观点，断芯、断股、绝缘层破损的旧橡皮线仍在工地上使用。在断芯、断股处往往产生电火花，消耗电能。也极易引起触电、火灾事故。

8.2.2  机械设备应符合下列规定：

1  应采用能源利用效率高的施工机械设备。

【条文说明】

8.2.2.1选择功率与负载相匹配的施工机械设备，机电设备的配置可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

2  施工机具资源应共享。

【条文说明】

8.2.2.2在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。

本条评价方法为审核施工组织设计和现场核实。

3  应定期监控重点耗能设备的能源利用情况，并有记录。

【条文说明】

6.2.2.3避免施工现场施工机械空载运行的现象，如空压机等的空载运行，不仅产生大量的噪声污染，而且还会产生不必要的电能消耗。

4  应建立设备技术档案，并应定期进行设备维护、保养。

【条文说明】

6.2.2.4为了更好地进行施工设备管理，应给每台设备建立技术档案，便于维修保养人员尽快准确地对设备的整机性能做出判断，以便出现故障及时修复。对于机型老、效率低、能耗高的陈旧设备要及时淘汰，代之以结构先进、技术完善、效率高、性能好及能耗低的设备，应按照设备管理制度，定期进行维护、保养，确保设备性能可靠、能源高效利用。

本条评价方法为审核施工组织设计、设备管理记录和现场核实。

5  施工现场宜优先使用电动机具。

【条文说明】

利于环境保护和绿色能源的利用，降低现场燃油和造成的排放污染。

6  选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备空载、低负载长时间运行。

【条文说明】

建筑施工现场的电动机负荷变化很大，建筑机械用电量选择总以最大负载为准，实际使用时，往往处在轻载状态。电动机在轻载下运行对功率因数影响很大，因为感应电动机空载时所消耗的无功功率是额定负载时无功功率的60%～70%。建筑施工现场大量使用电焊机、对焊机以及各种金属削切机床，而这些设备的辅助工作时间比较长，占全部工作时间的35%~65%，造成这些设备处在轻载或空载状态下运行，从而浪费了部分有功功率和大量的无功功率。

7  合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

【条文说明】

推广使用节能用电设备，提高用电效率电动机是建筑施工现场消耗无功功率的主要设备，一般工地电动机所需的无功功率在总用电功率的50%以上，甚至高达总用电功率的70%。因此，除电动机的容量应根据负载特性和运行状况合理选择外，还采取节电措施，对空载率高于60%的电动机，应加装限制电动机空载运行的装置，JDI型自动转换节电器能提高电动机在轻载时的功率因数和效率，节约有功电能5%～30%，降低无功损耗50%～70%；对工地用的水泵、通风机，由于流量变化较大，可采用变频调速节能等措施。

8.2.3  临时设施应符合下列规定：

1  施工临时设施结合日照和风向等自然条件，合理采用自然采光、通风和外窗遮阳设施。

【条文说明】

根据现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，自然通风可以提高人的舒适感。南方采用外遮阳，可减少太阳辐射和温度传导，节约大量的空调、电扇等运行能耗，是一种节约能源的最有效手段，值得提倡。

2  临时施工用房应使用热功性能达标的复合墙体和屋面板，顶棚宜采用吊顶。

【条文说明】

现行国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189）。在保证相同的室内环境参数条件下，建筑节能设计与未采用节能措施前比，全年采暖通风，空气调节、照明的总耗能应减少50%。这个目标通过改善围护结构热工性能，提高空调采暖设备和照明效率实线。施工现场临时设施的围护结构热工性能应参照执行，围护墙体、屋面、门窗等部位，要使用保温隔热性能指标达标的节能材料。

本条评价方法为审核施工组织设计和对现场以及材料使用、验收等的核实。

3合理配置采暖、空调、风扇数量，并规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

8.2.3  材料运输与施工应符合下列规定：

1  建筑材料的选用应缩短运输距离，减少能源消耗。

【条文说明】

8.2.3.1 工程施工使用的材料宜就地取材，距施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占工程施工使用的建筑材料总重量的70％以上。

本条评价方法为审核材料进场验收资料。

2  采用能耗少的施工工艺。

【条文说明】

8.2.3.2施工工艺的改进，节能降耗。比如逆作法施工工艺能降低施工扬尘和噪音，减少材料消耗，避免了使用大型设备的能源。

本条评价方法为审核施工组织设计和现场核实。

3  合理安排施工工序和施工进度。

【条文说明】

8.2.3.3绿色施工倡导在既定施工目标条件下，做到均衡施工、流水施工。特别要避免突击赶工期的无序施工、造成人力物力和财力浪费等现象。

本条评价方法为审核施工组织设计和现场核实。

4  尽量减少夜间作业和冬期施工的时间。

【条文说明】

8.2.3.4夜间作业不仅施工效率低，而且需要大量的人工照明，用电量大，因此，应根据施工工艺特点，合理安排施工作业时间。如白天进行混凝土浇捣，晚上进行养护等。同样，冬季进行室外作业，需要采取冬季施工措施。

8.3优选项

8.3.1  根据当地气候和自然资源条件，合理利用太阳能或其他可再生能源。

【条文说明】

8.3.1可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。国家鼓励单位和个人安装太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等。我国可再生能源在施工中的利用还刚刚处于起步阶段，仅在一些临时设施中开始应用太阳能热水器供生活水、采暖等。为此，对于施工中利用太阳能等可再生能源的，应给予鼓励。广西地区煤、气资源缺乏，但日照适中、地下水丰富、水泵发达，拥有丰富的可再生能源资源。目前广西地区可再生能源的利用率还比较低，发展的潜力巨大。目前较成熟的技术是太阳能利用技术，即应用太阳能热水器供生活热水、采暖、太阳能光伏发电等，以及应用地热能直接采暖，以及应该地源热泵系统进行供生活热水、采暖、空调等。

8.3.2  临电设备应采用自动控制装置。

8.3.3  使用的施工设备和机具应符合国家、行业有关节能、高效、环保的规定，如选用变频技术、节能电动机、新型节电变压器、逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等节能施工设备。

【条文说明】

8.3.3 节能、高效、环保的施工设备和机具综合能耗低，环境影响小，应积极引导施工企业，优先使用。如选用变频技术的节能施工设备等。节能效果以变频器为最明显。交流调速就是以交流电动机作为电能和机械能的转换装置，通过对电能的控制来调节交流电动机的转矩与转速。长期以来，直流调速系统以其优越的调速性能一直占据着该领域的主导地位。但是直流电动机的换向器和电刷给系统带来诸多不便，如维修困难，不适于易燃易爆等恶劣环境，制造大容量、高转速及高电压的机组比较困难。近年来，由于电子技术及现代控制理论的发展和各种大功率半导体器件、集成电路及微型计算机的出现，交流调速技术得到飞速发展，直流调速优于交流调速的看法开始转变。目前，变频器已经广泛地应用于交流电动机的速度调节。其主要因素是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。在水泵、风机、压缩机、电梯等机械上应用变频器不但可以节约大量电能，还可提高控制质量，是实现机电一体化的重要手段。

8.3.4  办公、生活和施工现场，采用节能照明灯具的数量应大于80%。

【条文说明】

8.3.4 发光效率低的白炽灯一般不应使用，应大力推广使用节能灯具。同样功率下，一般节能灯比白炽灯省电60％，而寿命是白炽灯的8倍。中央财政部日前设立了专项资金，对节能灯的推广和使用进行补贴，以市场平均价格五分之一的超低价卖给普通家庭，使用荧光灯时，应选用发光效率较高的细管(T8和T5)荧光灯具代替普通的大管荧光灯。

本条评价方法为现场核实。

8.3.5  办公、生活和施工现场用电应分别计量。

8.3.6  使用新型隔热涂料。

8.3.7  对施工人员进行教育和培训，提高节能意识，并做好相关培训记录。

## 9 节地与土地资源保护评价指标

9.1控制项

9.1.1  施工场地布置应合理并应实施动态管理。

【条文说明】

施工现场布置实施动态管理，应根据工程进度对平面进行调整。一般建筑工程至少应有地基基础、主体结构工程施工和装饰装修及设备安装三个阶段的施工平面布置图。

9.1.2  施工临时用地应有审批用地手续。

【条文说明】

如因工程需要，临时用地超出审批范围，必须提前到相关部门办理批准手续后方可占用。

9.1.3  施工单位应充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求，工程地质情况及基础设施管线分布情况，制定相应保护措施，并应报请相关方核准。

【条文说明】

基于保护和利用的要求，施工单位在开工前做到充分了解和熟悉场地情况并制定相应对策。

9.2一般项

9.2.1  节约用地应符合下列规定：

1  施工总平面布置应紧凑，首先应考虑利用荒地、劣地、废地等土地。根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，并应尽量减少占地。

2  应在经批准的临时用地范围内组织施工。

3  应根据现场条件，合理设计场内交通道路。

4  施工现场临时道路布置应与原有及永久道路兼顾考虑，并应充分利用拟建道路为施工服务。

5  应采用预拌混凝土。

【条文说明】

本条规定了节约用地的5个方面：

1  临时设施要求平面布置合理，组织科学，占地面积小。单位建筑面积施工用地率是施工现场节地的重要指标，其计算方法为：单位建筑面积施工用地率=（临时用地面积/单位工程总建筑面积）x100%。

临时设施各项指标是施工平面布置的重要依据，临时设施布置用地的参考指标参见表2~表4。

表2  临时加工厂所需面积指标

| 加工厂名称 | 单 位 | 工程所需总量 | 占地总面积 （m2） | （长×宽）m | 设备配备情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌站 | m3 | 12500 | 150 | 10×15 | 350L强制式搅拌机2台，灰机2台，配料机一套 |
| 临时性混凝土预制场厂 | m3 | 200 |  |  | 商品混凝土 |
| 钢筋加工厂 | t | 2800 | 300 | 30×10 | 弯曲机2台，切断机2台，对焊机1台，拉丝机1台 |
| 金属结构加工厂 | t | 30 | 600 | 20×30 | 氧割2套、电焊机3台 |
| 临时道路占地宽度（米) | 3.5～6m |  |  |  |  |

表3 现场作业棚及堆场所需面积参考指标

| 名 称 |  | 高峰期人数 | 占地总面积m2 | （长×宽）m | 租用或业主提供原有旧房作临时用房情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木作 | 木工作业棚 | 48 | 60 | 10×6 |  |
|  | 成品、半成品堆场 |  | 200 | 20×10 |  |
| 钢筋 | 钢筋加工棚 | 30 | 80 | 10×8 |  |
|  | 成品、半成品堆场 |  | 210 | 21×10 |  |
| 铁件 | 铁件加工棚 | 6 | 40 | 8×5 |  |
|  | 成品、半成品堆场 |  | 30 | 6×5 |  |
| 混凝土砂浆 | 搅拌棚 | 6 | 72 | 12×6 |  |
|  | 水泥仓库 | 2 | 35 | 10×3.5 |  |
|  | 砂石堆场 | 6 | 120 | 12×10 |  |
| 施工用电 | 配电房 | 2 | 18 | 6×3 |  |
|  | 电工房 | 4 | 20 | 7×4 |  |
| 白铁房 |  | 2 | 12 | 4×3 |  |
| 油漆工房 |  | 12 | 20 | 5×4 |  |
| 机、铅修理房 |  | 6 | 18 | 6×3 |  |
| 石灰 | 存放棚 | 2 | 28 | 7×4 |  |
|  | 消化池 | 2 | 24 | 6×4 |  |
| 门窗存放棚 |  |  | 30 | 6×5 |  |
| 砌块堆场 |  |  | 200 | 20×10 |  |
| 轻质墙板堆场 |  | 8 | 18 | 6×3 |  |
| 金属结构半成品堆场 |  |  | 50 | 10×5 |  |
| 仓库（五金、玻璃、卷材、沥青等） |  | 2 | 40 | 8×5 |  |
| 仓库（安装工程） |  | 2 | 32 | 8×4 |  |
| 临时道路占地宽度（米） |  | 3.5～6m |  |  |  |

表4  行政生活福利临时设施

| 临时房屋名称 |  | 占地面积 | 建筑面积 | 参考指标（m2/人） | 备 注 | 人数 | 租用或使用原有旧房情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 |  | 80 | 80 | 4 | 管理人员数 | 20 |  |
| 宿舍 | 双层床 | 210 | 600 | 2 | 按高峰年（季）平均职工人数（扣除不在工地住宿人数） | 200 |  |
|  | 单层床 |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 |  | 120 | 120 | 0.5 | 按高峰期 | 240 |  |
| 浴室 |  | 100 | 100 | 0.5 | 按高峰期 | 200 |  |
| 活动室 |  | 45 | 45 | 0.23 | 按高峰期 | 200 |  |

2  建设工程施工现场用地范围，以规划行政主管部门批准的建设工程用地和临时用地范围为准，必须在批准的范围内组织施工。

3  规定场内交通道路布置应满足各种车辆机具设备进出 场、消防安全疏散要求，方便场内运输。场内交通道路双车道宽度不宜大于6m，单车道不宜大于3.5m，转弯半径不宜大于15m，且尽量形成环形通道。

4  规定充分利用资源，提高资源利用效率。

9.2.2  保护用地应符合下列规定：

1  应采取防止水土流失的措施, 如保护表层土、稳定斜坡、植被覆盖等措施。

2  应充分利用山地、荒地作为取、弃土场的用地，不得占用农田和耕地。工程完工后，应及时恢复临时占地的地形、地貌。

3  对施工期间破坏植被，造成裸土的地块，及时覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀、流失。施工结束后，再恢复其原有植被或进行合理的绿化。

4  对深基坑施工方案进行优化,并应减少土方开挖和回填量,保护用地。

5  在生态脆弱的地区施工完成后，应进行地貌复原。

6  施工中开挖的弃土，有场地堆放的应提前进行挖填平衡计算，尽量利用原土回填开挖基坑，做到土方量挖填平衡。挖出的弃土暂时无法回填利用的，应堆放在安全的、专的用的场地上，同时进行覆盖保护。

【条文说明】

本条规定了节约用地的6个方面：

1 结合建筑场地永久绿化，提高场内绿化面积，保护土地。

2 施工取土、弃土场地应选择荒废地，不占用农田，工程完工后，按“用多少，垦多少”的原则恢复原有的地形、地貌。

3施工后应恢复施工活动破坏的植被（一般指临时占地内）与当地园林、环保部门合作，在施工占用区内种植合适的植物，尽量恢复原有地貌。

4深基坑施工是一项对用地布置、地下设施、周边环境等产生重大影响的施工过程，为减少深基坑施工过程对地下及周边环境的影响，在基坑开挖与支护方案的编制和论证时应考虑尽可能地减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护自然生态环境。

5在生态环境脆弱和具有重要人文、历史价值的场地施工，要做好保护和修复工作。场地内有价值的树木、水塘、水系以及具有人文、历史价值的地形、地貌是传承场地所在区域历史文脉的重要载体，也是该区域重要的景观标志。因此，应根据《城市绿化条例》（1992年国务院100号令）等国家相关规定予以保护。对于因施工造成场地环境改变的情况，应采取恢复措施，并报请相关部门认可。

6  土方开挖施工中，现场有条件对方开挖弃土的，应提前做好场地的回填土方计算量，合理利用原场地的挖土进行回填。现场暂时无法回填利用的弃土，应做好保护措施，以防止水土流失或尘土飞扬污染环境。

9.3优选项

9.3.1  工程开工前，建设单位组织对施工场地所在地区的土壤环境现状进行调查，针对土壤情况提出对策，采取科学的保护或恢复措施，防止施工过程中造成土壤侵蚀、退化，减少施工活动对土壤环境的破坏和污染。

9.3.2  临时办公和生活用房应采用结构可靠的多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房等可重复使用的装配式结构。生活区与生产区应分开布置，设置标准的分隔设施，并符合城市环境、卫生、消防安全及绿色施工标准化管理的有关要求。

【条文说明】

9.3.2  临时办公和生活用房采用多层轻钢活动板房或钢骨架水泥活动板房搭建，能够减少临时用地面积，不影响施工人员工作和生活环境，符合绿色施工技术标准要求。同时对生活区与生产区的布置提出要求。

9.3.3  对施工中发现的地下文物资源，应进行有效保护，处理措施恰当。

【条文说明】

9.3.3  施工发现具有重要人文、历史价值的文物资源时， 要做好现场保护工作，并报请施工区域所在地政府相关部门处理。

9.3.4  地下水位控制对相邻地表和建筑物无有害影响。

【条文说明】

9.3.4  对施工降水，应对场地相邻的地表和建筑物进行检测，采取科学措施，以减少对地表和建筑物的影响。

9.3.5  钢筋场外加工，预制构件工厂化生产。

9.3.6  施工总平面布置应能充分利用和保护原有建筑物、构筑物、道路和管线等，职工宿舍应满足2m2/人的使用面积要求。

## 10 绿色施工管理

10.1控制项

10.1.1  施工现场绿色施工管理除应执行本规程的规定外，还应遵守国家及地方现行有关法规和强制性标准的规定。

10.1.2  建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理。

【条文说明】

绿色施工管理主要包括以下内容：组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、人员健康管理。参评的绿色施工项目必须有相应的管理制度与绿色施工总目标。绿色施工管理小组由建设方、施工方及监理方相关人员共同组成。绿色施工管理中应明确建设方、施工方及监理方在绿色施工全过程中的职责，责任落实到人。

10.1.3 制定绿色施工专项方案，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”。施工单位组织专家辩证绿色施工专项方案实施的可行性和有效性。

【条文说明】

实施绿色施工，应进行总体方案优化，在规划、设计阶段，应充分考虑绿色施工的总体要求，形成绿色施工专项方案，为绿色施工提供基础条件。应组织专家辩证绿色施工专项方案的可行性和有效性。绿色施工专项方案包括环境保护、节材和材料资源利用、节水和水资源利用、节能和能源资源利用、节地与土地资源保护五个方面内容，如：

（1）环境保护措施，指定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施，降低环境负荷，保护地下设施和文物等资源。

（2）节材措施，在保证工程安全与质量的条件下，指定节材措施。如进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。

（3）节水措施，根据工程所在地的水资源状况，指定节水措施。

（4）节能措施，进行施工节能策划，制定目标，指定节能措施。

（5）节地与施工用地保护措施，制定临时用地指标、施工总平面规划及临时用地节地措施等。

10.1.4  实施绿色施工自评价制度，结合工程特点，对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺进行自评估。

【条文说明】

施工单位应按照本标准和住房和城乡建设部《绿色施工导则》对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺进行自评估。

10.1.5  人员健康方面，现场食堂应有卫生许可证，炊事员应持有效健康证明。

10.2一般项

10.2.1  人员健康应符合下列规定：

1  施工作业区和生活办公区分开布置，生活设施远离有毒有害物质；

2  严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

3  生活区应由专人负责，应由消暑或保暖措施。

4  现场工人劳动强度和工作时间应符合现行国家标准《体力劳动强度分级》（GB3869）的有关规定。

5  从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员应佩戴与其相应的防护器具，如护目镜、面罩、耳塞等。

6  深井、密闭环境、防水和室内装修施工应有自然通风或临时通风设施；

7  现场危险设备、地段、有毒物品存放地应配置醒目安全标志，施工应采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施，应加强人员健康管理。

8  厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒。

9  食堂各类器具应清洁，个人卫生、操作行为应规范。

10  现场应有医务室，配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材，人员健康应急预案完善。

【条文说明】

10.2.1本条规定了环境保护中人员健康的9个方面：

1 临时办公和生活区距有毒有害存放地一般为50m，因场地限制不能满足要求时应采取隔离措施。

3 针对不同地区气温情况，分别采取符合当地要求的对应措施。

10施工组织设计有保证现场人员健康的应急预案，预案内容应涉及火灾、爆炸、高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、SARS、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫疾病等，一旦遇到上述事件发生，现场能果断处理，避免事态的扩大和蔓延。

10.2.2  应定期对项目绿色施工管理过程中的各项防护措施落实情况进行检查，做好检查记录，组织考核工作。

10.2.3  结合工程项目的特点，有针对性的进行绿色施工的宣传和教育。定期对职工进行绿色施工知识培训。

10.3优选项

10.3.1  工程施工单位贯彻质量、环境和安全管理体系标准并通过ISO9000、ISO14000及ISO18000环境管理体系认证。

10.3.2  获得市级以上（含市级）文明工地称号。

## 11 评价方法

11.1.1  绿色施工项目自评价次数每月不应少于一次，且每阶段不应少于一次。

11.1.2  评分方法

1  控制项指标，必须全部满足；评价方法见表11.1.2-1

表11.1.2-1  控制项评价方法

| 序号 | 评分要求 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 措施到位，全部满足考评指标要求 | 符合要求 | 进入评分流程 |
| 2 | 措施不到位，不满足考评指标要求 | 不符合要求 | 一票否决，为非绿色施工项目 |

2  一般项指标，应根据实际发生项执行的情况计分，评价方法见表11.1.2-2

表11.1.2-2   一般项计分标准

| 序号 | 评分要求 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 措施到位，满足考评指标要求 | 2 |
| 2 | 措施基本到位，部分满足考评指标要求 | 1 |
| 3 | 措施不到位，不满足考评指标要求 | 0 |

3  优选项指标，应根据实际发生项执行情况加分，评价方法应符合表11.1.2-3的规定:

表11.1.2-3   优选项加分标准

| 序号 | 评分要求 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 措施到位，满足考评指标要求 | 1 |
| 2 | 措施基本到位，部分满足考评指标要求 | 0.5 |
| 3 | 措施不到位，不满足考评指标要求 | 0 |

11.1.3  要素评价得分应符合下列规定:

1、 一般项得分按百分制折算，并按下式进行计算：

A=BC×100       　（10.0.3）

式中: B－实际发生项条目实得分之和

C－实际发生项条目应得分之和

A－折算分

2 优选项加分应按优选项实际发生条目加分求和D。

3 要素评价得分: 要素评价得分F＝一般项折算分A＋优选项加分D。

11.1.4  批次评价得分应符合下列规定

1  批次评价应按表11.1.4的规定进行要素权重确定。

表11.1.4批次评价要素权重系数表

| 评价阶段 评价要素 | 地基与基础、结构工程、装饰装修与机电安装 |
| --- | --- |
| 环境保护 | 0.2 |
| 节材与材料资源利用 | 0.2 |
| 节水与水资源利用 | 0.2 |
| 节能与能源利用 | 0.2 |
| 节地与施工用地保护 | 0.1 |
| 绿色施工管理 | 0.1 |

2 批次评价得分(E)＝∑要素评价得分（F）× 权重系数

11.1.5  阶段评价得分应符合下列规定:

阶段评价得分（G）＝∑批次评价得分(E)/ 评价批次数

11.1.6  单位工程绿色评价得分应符合下列规定：

1  单位工程评价应按表11.1.6进行要素权重确定。

表11.1.6单位工程要素权重系数表

| 评价阶段 | 权重系数 |
| --- | --- |
| 地基与基础 | 0.3 |
| 结构工程 | 0.5 |
| 装饰装修与机电安装 | 0.2 |

2  单位工程评价得分(W)＝∑施工阶段评价得分(G)× 权重系数

11.1.7  单位工程项目绿色施工等级应按下列规定进行判定:

1  有下列情况之一者不合格

1）控制项不满足要求，

2）单位工程总得分＜60分，

3）结构工程阶段得分＜60分。

2  满足一下条件者为合格

1）控制项全部满足要求；

2）单位工程总得分60分≤W＜80分，结构工程得分≥60分；

3）至少每个评价要素各有一项优选项得分，优选项总分≥5；

3  满足以下条件者为优良

1）控制项全部满足要求；

2）工程项目总得分W≥80分，结构工程得分≥80分；

3）至少每个评价要素中有两项优选项得分，优选项总分≥10。

# 12评价组织和程序

12.1评价组织

12.1.1  单位工程绿色施工评价应由建设单位组织，项目施工单位和监理单位参加，评价结果应由建设、建立、施工单位三方签认。

12.1.2  单位工程施工阶段评价应由监理单位组织，项目建设单位和施工单位参加，评估结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

12.1.3  单位工程施工批次评价应由施工单位组织，项目建设单位和监理单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

12.1.4  企业应进行绿色施工的随机检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。

12.1.5  项目部会同建设和监理方应根据绿色施工情况，制定改进措施，由项目部实施改进。

12.1.6  项目部应接受建设单位、政府主管部门及其委托单位的绿色施工检查。

11.2评价程序

12.2.1单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的基础上进行。

12.2.2单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请，在工程竣工验收前进行评价。

12.2.3单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理资料，并应听取施工单位《绿色施工总体情况报告》，综合确定绿色施工评价等级。

12.2.4单位工程绿色施工评价结果应在有关部门备案。

11.3评价资料

12.3.1单位工程绿色施工评价资料应包括

1 绿色施工组织设计专门章节，施工方案的绿色要求、技术交底及实施记录；

2 绿色施工要素评价表应按表12.3.1-1的格式进行填写。

3 绿色施工批次评价汇总表应按表12.3.1-2的格式进行填写。

4 绿色施工阶段评价汇总表应按表12.3.1-3的格式进行填写。

5反映绿色施工要求的图纸会审记录。

6 单位工程绿色施工评价汇总表应按表12.3.1-4的格式进行填写。

7 单位工程绿色施工总体情况总结。

8 单位工程绿色施工相关方验收及确认表。

9 反映评价要素水平的图片或影像资料

12.3.2绿色施工评价资料应按规定存档。

12.3.3所有评价表编号均应按时间顺序的流水号排列。

表12.3.1-1  绿色施工要素评价表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |
| 评价指标 |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |
| 控制项 | 标准编号及标准要求 |  |  |  |  |  |  | 评价结论 |  |
| 一般项 | 标准编号及标准要求 |  |  |  | 计分标准 |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 优选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  | 施工单位 |  |  |

表12.3.1-2  绿色施工批次评价汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |  |
| 评价阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要素 |  | 评价得分 |  | 权重系数 |  |  |  |  | 实得分 |  |
| 环境保护 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 节材与材料资源利用 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 节水与水资源利用 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 节能与能源利用 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 节地与施工用地保护 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 绿色施工管理 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 1.控制项 2.评价得分 3优选项： 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |

表12.3.1-3  绿色施工阶段评价汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 评价阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价批次 |  | 批次得分 |  | 评价批次 |  |  | 批次得分 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 施工单位 |  |  |

注：阶段评价得分G=批次评价得分E评价批次数。

表12.3.1-4  单位工程绿色施工评价汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 评价阶段 |  |  | 阶段得分 |  | 权重系数 |  | 实得分 |
| 地基与基础 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |
| 结构工程 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 装饰装修与机电安装 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字盖章栏 | 建设单位（章） |  |  | 监理单位（章） |  | 施工单位（章） |  |